## titulo
Lista general de tareas comunes y los recursos asociados que se pueden considerar al construir un diagrama de Gantt para un proyecto de software

## Gantt
Gantt del proyecto de software EYE TRACKING | time axis 2023-10-09 to 2024-05-06
Módulos y Tareas | Fecha Inicial | Fecha Final | Duración | Responsable
Totales del proyecto |  |  | 0
Análisis y planificación: | 2023-10-09 | 2023-10-26 | 14
Definir los requisitos del proyecto. | 2023-10-09 | 2023-10-11 | 3
Realizar el análisis de viabilidad. | 2023-10-12 | 2023-10-16 | 3
Establecer los objetivos y alcance del proyecto. | 2023-10-17 | 2023-10-20 | 4
Planificar la estructura general del proyecto. | 2023-10-21 | 2023-10-24 | 2
Asignar los recursos necesarios, como personal, equipos y herramientas. | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2
Diseño: |  |  | 0
Diseñar la arquitectura del software. | 2023-10-27 | 2023-11-01 | 4
Definir las historias de usuario y los casos de uso que respaldan a las funcionalidades. | 2023-11-02 | 2023-11-12
Definir la interfaz de usuario y la experiencia de usuario. | 2023-11-13 | 2023-11-16 | 4
Diseñar la base de datos y la estructura de almacenamiento. | 2023-11-17 | 2023-11-22 | 4
Establecer los estándares y pautas de codificación. | 2023-11-23 | 2023-11-25 | 2
Desarrollo: |  |  | 0
Implementar el código del software. | 2023-11-27 | 2023-12-15 | 15
Realizar pruebas unitarias y de integración. | 2023-12-16 | 2024-01-10 | 18
Realizar pruebas de rendimiento y seguridad. | 2024-01-11 | 2024-01-13 | 2
Corregir errores y realizar mejoras iterativas. | 2024-01-14 | 2024-01-17 | 3
Documentar el código y generar la documentación del usuario. | 2024-01-18 | 2024-01-24 | 5
Pruebas y control de calidad: |  |  | 0
Ejecutar pruebas funcionales y de aceptación. | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2
Realizar pruebas de usabilidad. | 2024-01-27 | 2024-01-29 | 1
Verificar el cumplimiento de los requisitos. | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2
Identificar y solucionar problemas de calidad. | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2
Realizar revisiones de código y auditorías. | 2024-02-03 | 2024-02-06 | 2
Implementación y despliegue: |  |  | 0
Preparar el entorno de producción. | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2
Realizar la migración de datos si es necesario. | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 1
Instalar y configurar el software en los servidores. | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2
Realizar pruebas finales antes del lanzamiento. | 2024-02-14 | 2024-02-17 | 3
Documentar los pasos de implementación y despliegue. | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 4
Capacitación y soporte: | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 1
Proporcionar capacitación a los usuarios finales. |  |  | 0
Crear materiales de capacitación y manuales de usuario. | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 4
Establecer canales de soporte y resolver consultas. | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 1
Realizar seguimiento y retroalimentación de los usuarios. | 2024-03-04 | 2024-03-09 | 5
Brindar mantenimiento y actualizaciones periódicas. | 2024-03-11 | 2024-03-16 | 5
Nota:
Recuerda que estas tareas y recursos pueden variar según el proyecto y las necesidades específicas. Es importante adaptar el diagrama de Gantt a las características únicas de tu proyecto y tener en cuenta las dependencias entre las tareas, los plazos estimados y la disponibilidad de recursos. Utilizar una herramienta de gestión de proyectos específica o software de diagrama de Gantt puede facilitar la creación y el seguimiento del progreso del proyecto.
Formulas:
Duración = NETWORKDAYS([Fecha Inicial],[Fecha Final])

## Recursos
Nombre del recurso | Tipo de recurso | Costo por unidad | Costo hora | Dedicación
Gerente de proyecto | Humanos |  | 35000 | 50%
Representante del cliente | Humanos |  | 30000 | 25%
Manager del equipo de desarrollo | Humanos |  | 30000 | 100%
Entrevistador | Humanos |  | 8000 | 50%
Analista1 | Humanos |  | 10000 | 100%
Analista2 | Humanos |  | 10000 | 100%
Arquitecto de software | Humanos |  | 10000 | 50%
Diseñador de interfaz de usuario | Humanos |  | 10000 | 50%
Diseñador de la base de datos | Humanos |  | 10000 | 50%
Desarrollador1 | Humanos |  | 12000 | 100%
Desarrollador2 | Humanos |  | 12000 | 100%
Desarrollador3 | Humanos |  | 12000 | 100%
Probador (tester) | Humanos |  | 11000 | 50%
Implementador | Humanos |  | 10000 | 100%
Documentador | Humanos |  | 9000 | 100%
Capacitador | Humanos |  | 9000 | 100%
Agente de soporte | Humanos |  | 7000 | 100%
Computador portatil | Trabajo | 1250000
Computador de escritorio | Trabajo | 3250000
Energía | Material | 500000
Papelería | Material | 350000

## lista
Tipo de recursos
Trabajo
Material
Humanos